## Plan
| APP ¦ SEQUENCIAMENTO TW | [62 empty] | Ato / Mae | Washington
[5 empty] | Data inicio |  |  | Legenda: |  |  |  | Ato / Mae | [6 empty] | TI |  |  |  |  | Produção / Mae | [40 empty] | Luzia
[5 empty] | 2025-09-10 | [6 empty] | Mae | [6 empty] | PCP |  |  |  |  | Produção / PCP | [39 empty] | Mae | Edinho / Luis
| A partir da Data definida altere aqui : | [10 empty] | Ato | [6 empty] | Produção | [44 empty] | Ato | Ederson
| Data de Início do Projeto: | 2025-09-15 | [5 empty] | setembro | [20 empty] | outubro | [27 empty] | novembro | [6 empty] | TI | Felipe
|  | 0 | [61 empty] | PCP | Luis PCP | time axis 2025-09-15 to 2025-11-09
[64 empty] | Produção | Marcio
| Descrição de Tarefa | Responsável | Atribuído a | Progresso | Início | Fim | calendario | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | Produção / Mae
[5 empty] | Data inicio | 0
| ANÁLISE DE RECURSOS |  |  | 80% | 2025-09-10 | 2025-09-10
S1 | RELATÓRIOS |  |  | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 5 | [56 empty] | Produção / PCP
| Ekaban |  |  | 100% |  |  | 2
| Assignação de Processo |  |  | 100% |  |  | 2
| REGRAS | [5 empty] | 4 | bar: t to s
| Verificar SAs iguais de cada relatório |  |  | 100% |  |  | 2
| Verificar qual máquina pertence cada SA |  |  | 100% |  |  | 1
| Quais SAs estão críticas de cada máquina |  |  | 100% |  |  | 1
| Consumo de cada SA ¦ O Maior consumo é o start da sequência |  |  | 100% |  |  | 1
| Arquivo de processo precisa estar salvo no GitHub para consulta |  |  | 40% |  |  | 1
| Toda importação precisa subscrever o arquivo do GitHub |  |  | 90% |  |  | 1
| Importar arquivo Ekaban e o sequenciamento é realizado automaticamente com base no maior consumo |  |  | 70% |  |  | 1
| Exportar Excel do sequenciamento |  |  | 50%
| APP ¦ FERRAMENTAS |  |  | 60% |  |  | 8 | bar: s to s
| Criar ambiente de Dev |  |  | 100% | bar: s to s
| Configurar Ambiente |  |  | 100% | bar: s to s
| Python |  |  | 100%
| Streamlit / Cloud |  |  | 100%
| Pandas |  |  | 100%
| openpyxl |  |  | 100%
Os / .env
Modelo Pagoda (validar)

## Planilha1
61123503301862
61123508700146
61123508714016
61123508700505
61123508702489

## Cor (hidden)
TÍTULO DO PROJETO
Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No prazo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuído
Líder do Projeto
Data de Início do Projeto: | 2025-09-10 |  |  |  |  | setembro | [20 empty] | outubro
Incremento de Rolagem: | 1 | time axis 2025-09-11 to 2025-11-05
Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2025-09-11 to 2025-11-05
TÍTULO 1
Tarefa 1 |  | Nome | 25% | 2025-09-10 | 3
Tarefa 2 | Marco |  |  | 2025-09-15 | 1 | bar: 2025-09-15
Tarefa 3 | Baixo risco |  | 50% | 2025-09-07 | 10
Tarefa 4 | Marco |  |  | 2025-09-30 | 1 | bar: 2025-09-30
Tarefa 5 | Médio risco |  | 10% | 2025-09-16 | 6
TÍTULO 2
Tarefa 1 | Alto risco |  | 60% | 2025-09-16 | 13
Tarefa 2 | No prazo |  | 50% | 2025-09-18 | 9
Tarefa 3 | Baixo risco |  | 33% | 2025-09-23 | 11
Tarefa 4 | Marco |  |  | 2025-09-25 | 1 | bar: 2025-09-25
Tarefa 5 |  |  |  | 2025-09-26 | 24
TÍTULO 3
Tarefa 1 | No prazo |  |  | 2025-09-25 | 4
Tarefa 2 | Médio risco |  |  | 2025-09-28 | 14
Tarefa 3 | No prazo |  |  | 2025-10-13 | 6
Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2025-10-17 | 3 | 2025-10-17: 2; 2025-10-18: 2; 2025-10-19: 2
Tarefa 5 | Baixo risco |  |  | 2025-09-16 | 19
TÍTULO 4
Tarefa 1 |  |  |  | 2025-10-20 | 15
Tarefa 2 |  |  |  | 2025-11-03 | 5
Tarefa 3 | Marco |  |  | 2025-12-15 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.